## Projektzeitplan
Kategorie | Aufgabe | Enddatum | Bearbeiter
Organisatorisch | Projektzeitplan erstellen / Konzept erstellen | 2023-07-10 | Team
Organisatorisch | User Storys nach Scrum erstellen | 2023-07-10 | Team
Organisatorisch | Aufgabenliste | 2023-07-10 | Team
Konzept | Konzepte ausarbeiten | 2023-07-10 | Team
Konzept | Datenbank analysieren | 2023-07-10 | Team
Konzept | Tabellen struktuieren / DB Designen | 2023-07-10 | Team
Konzept | Benutzeroberfläche aufzeichnen | 2023-07-10 | Team
Datenbank | Datenbankmodelle erstellen (Code First) | 2023-07-10 | Team
Datenbank | CSV Migration via Upload Funktion | 2023-07-11 | Team
| API Funktionen erstellen | 2023-07-12
API | GetLkwEntryByDriver | 2023-07-12 | t.b.d
API | GetDriverCountByLocation | 2023-07-12 | t.b.d
API | GetOverloadLkw | 2023-07-12 | t.b.d
API | GetCurrentLkwOnLocation | 2023-07-12 | t.b.d
API | GetLkwWithMultipleDrivers | 2023-07-12 | t.b.d
API | GetDriverWithIncompleteData | 2023-07-12 | t.b.d
API | Swagger Dokumentation | 2023-07-12 | t.b.d
API | GetLkwEntryByDriver-Test | 2023-07-12 | t.b.d
API | GetDriverCountByLocation-Test | 2023-07-12 | t.b.d
API | GetOverloadLkw-Test | 2023-07-12 | t.b.d
API | GetCurrentLkwOnLocation-Test | 2023-07-12 | t.b.d
API | GetLkwWithMultipleDrivers-Test | 2023-07-12 | t.b.d
API | GetDriverWithIncompleteData-Test | 2023-07-12 | t.b.d
GUI | Benutzeroberfläche erstellen | 2023-07-14
| Aufteilung wird noch definiert | 2023-07-14
GUI | Testen der Benutzeroberfläche | 2023-07-14 | Team
Dokumentation | Dokumentation in GitHub / Entwicklerdokumentation | 2023-07-14 | Team