## Projektzeitplan
Kategorie | Aufgabe | Enddatum | Bearbeiter
Organisatorisch | Projektzeitplan erstellen / Konzept erstellen | 2023-07-10 | Team
Organisatorisch | User Storys nach Scrum erstellen | 2023-07-10 | Team
Organisatorisch | Aufgabenliste | 2023-07-10 | Team
Konzept | Konzepte ausarbeiten | 2023-07-10 | Team
Konzept | Datenbank analysieren | 2023-07-10 | Team
Konzept | Tabellen struktuieren / DB Designen | 2023-07-10 | Team
Konzept | Benutzeroberfläche aufzeichnen | 2023-07-10 | Team
Datenbank | Datenbankmodelle erstellen (Code First) | 2023-07-10 | Team
Datenbank | CSV Migration via Upload Funktion | 2023-07-11 | Team
| API Funktionen erstellen | 2023-07-12
API | Controller | 2023-07-12 | Georg
API | GetBuchungByDriverId | 2023-07-12 | Onur
API | GetCurrentLKWSOnLocation | 2023-07-12 | Onur
API | GetDriverCountByLocationAlltime | 2023-07-12 | Lukas
API | GetDriverCountByLocationWithTimeFilter | 2023-07-12 | Lukas
API | GetDriversWithIncompleteData | 2023-07-12 | Stephan
API | GetOverloadedLKWs | 2023-07-12 | Stephan
API | Swagger Dokumentation | 2023-07-12 | Team
API | GetBuchungByDriverId | 2023-07-12 | Lukas
API | GetCurrentLKWSOnLocation | 2023-07-12 | Lukas
API | GetDriverCountByLocationAlltime | 2023-07-12 | Onur
API | GetDriverCountByLocationWithTimeFilter | 2023-07-12 | Stephan
API | GetDriversWithIncompleteData | 2023-07-12 | Stephan
API | GetOverloadedLKWs | 2023-07-12 | Onur
GUI | Benutzeroberfläche erstellen | 2023-07-14
| Aufteilung wird noch definiert | 2023-07-14
GUI | Testen der Benutzeroberfläche | 2023-07-14 | Team
Dokumentation | Dokumentation in GitHub / Entwicklerdokumentation | 2023-07-14 | Team