## Projektzeitplan
Kategorie | Aufgabe | Enddatum | Bearbeiter
Organisatorisch | Projektzeitplan erstellen / Konzept erstellen | 2023-07-10 | Team
Organisatorisch | User Storys nach Scrum erstellen | 2023-07-10 | Team
Organisatorisch | Aufgabenliste | 2023-07-10 | Team
Konzept | Konzepte ausarbeiten | 2023-07-10 | Team
Konzept | Datenbank analysieren | 2023-07-10 | Team
Konzept | Tabellen struktuieren / DB Designen | 2023-07-10 | Team
Konzept | Benutzeroberfläche aufzeichnen | 2023-07-10 | Team
Datenbank | Datenbankmodelle erstellen (Code First) | 2023-07-10 | Team
Datenbank | CSV Migration via Upload Funktion | 2023-07-11 | Team
| API Funktionen erstellen | 2023-07-12
API | Controller | 2023-07-12 | Georg
API | GetBuchungByDriverId | 2023-07-12 | Onur
API | GetCurrentLKWSOnLocation | 2023-07-12 | Onur
API | GetDriverCountByLocationAlltime | 2023-07-12 | Lukas
API | GetDriverCountByLocationWithTimeFilter | 2023-07-12 | Lukas
API | GetDriversWithIncompleteData | 2023-07-12 | Stephan
API | GetOverloadedLKWs | 2023-07-12 | Stephan
API | Swagger Dokumentation | 2023-07-12 | Georg
API | GetBuchungByDriverId | 2023-07-12 | Lukas
API | GetCurrentLKWSOnLocation | 2023-07-12 | Lukas
API | GetDriverCountByLocationAlltime | 2023-07-12 | Onur
API | GetDriverCountByLocationWithTimeFilter | 2023-07-12 | Stephan
API | GetDriversWithIncompleteData | 2023-07-12 | Stephan
API | GetOverloadedLKWs | 2023-07-12 | Onur
GUI | Benutzeroberfläche erstellen | 2023-07-14
Seite 1 - CRUD Fahrer
| Read | 2023-07-12
| Delete | 2023-07-12
| Create - neuer Dialog mit Razor Componente | 2023-07-12 | Team
| Update - neuer Dialog mit Razor Componente | 2023-07-12 | Team
| Seite 2 - CRUD Fahrzeuge | 2023-07-12 | Onur
| Read | 2023-07-12 | Onur
| Delete | 2023-07-12 | Onur
| Create - neuer Dialog mit Razor Componente | 2023-07-12 | Onur
| Update - neuer Dialog mit Razor Componente | 2023-07-12 | Onur
| Seite 3 - CRUD Buchungen | 2023-07-12 | Lukas
| Read | 2023-07-12 | Lukas
| Delete | 2023-07-12 | Lukas
| Create - neuer Dialog mit Razor Componente | 2023-07-12 | Lukas
| Update - neuer Dialog mit Razor Componente | 2023-07-12 | Lukas
Seite 4 -Diagramm
| Diagramm 1 - Alle einfahrenden LKWs im Zeitraum | 2023-07-12 | Georg/Stephan
| Diagramm 2 - Alle ausfahrenden LKWs im Zeitraum | 2023-07-12 | Georg/Stephan
| Diagramm 3 - Gesamtsverlauf Gewicht im Zeitraum (1 Tag) | 2023-07-12 | Georg/Stephan
GUI | Testen der Benutzeroberfläche | 2023-07-14 | Team
Dokumentation | Dokumentation in GitHub / Entwicklerdokumentation | 2023-07-14 | Team

## GUI
Seite 1 | CRUD | Fahrer
Seite 2 | CRUD | Fahrzeuge
Seite 3 | CRUD | Buchungen
Seite 4 | Diagramm 1 - Alle einfahrenden LKWs im Zeitraum
Diagramm 2 - Alle ausfahrenden LKWs im Zeitraum
Diagramm 3 - Gesamtsverlauf Gewicht im Zeitraum (1 Tag)

## GUI_Fahrer
Create New
| AusweisId | Vorname | Nachname | Geburtsort | Geburtstag | Anrede | Telefon | Firma | Edit | Delete
Datensatz 1
Datensatz 2
Datensatz 3
Datensatz 4
Datensatz 5
Datensatz 6
Datensatz 7
Datensatz 8